## Listado
LISTADO DE FORMATOS
Nº FORMATO | NOMBRE DEL FORMATO
01 | IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02 | MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 | ASIGNACIÓN DE RIESGOS

## F-2. MATRIZ PROB E IMPACTO.
Anexo N° 02 | [7 empty] | Regresar
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56
| Moderada | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO |  |  |  |  | Baja | Moderada | Alta

## F-1. IDENTIFIC, ANALISIS, RESP. (hidden)
Anexo N° 01 | [7 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número
Fecha
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto
Ubicación Geográfica
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0 | Prioridad del Riesgo
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
|  | Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración |  |  |  | Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
|  | DNI: |  |  |  | Cargo:
Dependencia:

## F.Instr (1) (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01 |  | Regresar
Campo | Información a consignar
1 | Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2 | Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1 | Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2 | Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3 | Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
4.1 | Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.2 | Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.3 | La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
5.1 | Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente: Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo. Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto. Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa. Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.
5.2 | Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
5.3 | Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1

## F.Instr (3) (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03 |  | Regresar
Campo | Información a consignar
1 | Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2 | Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1 | Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2 | Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3 | Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de acuerdo al análisis realizado.
4.1 | Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda correspondiente.
4.2 | Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 | Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.

## ANEXO RA
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | FA/RA-1/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE QUE LAS COTAS PROPUESTAS NO SE AJUSTEN AL CAMPO DE TRABAJO.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | DEFICIENTE LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS DE CAMPO
|  |  |  | Causa N° 2 |  | CALIBRACIÒN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.06 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | REPLANTEO DE PUNTOS TOPOGRAFICOS, INFORME DE COMPATIBILIDAD.
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | VERIFICACIÓN CONSTANTE EN EL MOMENTO DE REPLANTEO Y SECCIONES PROPUESTAS; NUEVA TOMA DE PUNTOS.

## ANEXO RB
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | FA/RB-1/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE INUNDACIONES POR FALLA DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | INADECUADA COORDINACION CON LA ENTIDAD RESPONSABLE
|  |  |  | Causa N° 2 |  | PROCEDIMIENTOS DEFICIENTES
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05 | X
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Muy bajo |  | 0.05
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.015 | Prioridad del Riesgo |  | Baja Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo | X
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | ENTRAMPAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PRESENCIA DE AGUA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA RESPONSABLE PRESTADORA DEL SERVICIO; REPLANTEO DE LOS TRABAJOS.

## ANEXO RC
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | FA/RC-1/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES (POSTES DE MEDIA Y BAJA TENSION)
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | REDES EXISTENTES NO DECLARADAS.
|  |  |  | Causa N° 2 |  | PERMISOS DE REUBICACION INCOMPLETOS
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 | X |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Alta |  | 0.7 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.28 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PARALIZACIÓN PARCIAL DE TRABAJOS PROGRAMADOS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | AUTORIZACIONES DE REUBICACIONES, REPLANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTES DE TRABAJO.

## ANEXO RD
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | FA/RD-1/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PRESUPUESTO DE PLAN DE DESVIOS Y SEGURIDAD
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.06 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PRESENCIA DE RESIDUOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL, IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

## ANEXO RD.2
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | FA/RD-2/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | MAQUINARIAS EN MAL ESTADO
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1 | X
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Bajo |  | 0.1
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.03 | Prioridad del Riesgo |  | Baja Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | EFECTOS NOCIVOS FISIOLÒGICOS Y PSICOLOGICOS EN OBREROS Y TERCEROS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | MANTENIEMIENTO DE MAQUINARIA, ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN AMBIENTAL, CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD

## ANEXO RE
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | FA/RE-1/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | FALTA DE PROTECCIÓN DE LAS ZONAS MAS BAJAS O CON ANTEDENTES DE INUNDACION DE TRABAJO
|  |  |  | Causa N° 2 |  | FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A INUNDACIONES NATURALES
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.2 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS - FENOMENO DEL NIÑO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; PREVEER LA PROTECCIÓN EN LAS ZONAS MAS BAJAS O CON ANTECEDENTES DE INUNDACION FRENTE A LLUVIAS DE LAS ZONAS DE TRABAJO.ACELERAR ACTIVIDADES, REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR FACTORES EXTERNOS (NATURALES)

## ANEXO RF
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | OH/RF-1/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | INADECUADA SEÑALIZACIÓN EN ZONAS DE DESVIO Y/O CIRCUNDANTES
|  |  |  | Causa N° 2 |  | FALTA DE EXPERIENCIA DE PERSONAL ASIGNADO PARA DESVIOS
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA ZONA DE TRABAJO.
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | SUPERVISION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESVIO Y SEÑALIZACIÓN DE TRABAJOS.

## ANEXO RG
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | OH/RG-1/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | INADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIÒN DE MAQUINARIA PESADA.
|  |  |  | Causa N° 2 |  | INADECUADOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
|  |  |  | Causa N° 3 |  | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 | X |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Alta |  | 0.7 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.28 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo | X
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | ACCIDENTES DEL PERSONAL Y TERCEROS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA , PROCESOS ADECUADOS, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD,COORDINACIÒN CON ASEGURADORA.

## ANEXO RH
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | FA/RH-1/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO VINCULADO AL CONTROL DE CALIDAD
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | FALTA DE CONTINUA MEJORA DE PROCESO
|  |  |  | Causa N° 2 |  | FALTA DE MONITOREO EN CONTROL DE CALIDAD
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 | X |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Alta |  | 0.7 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.28 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | ENSAYOS DE CALIDAD
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD. SUPERVISION Y MONITOREO CONSTANTE DE LA EJECUCION DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, EN COORDINACION CON SUPERVISOR.

## Hoja10 (hidden)
Anexo N° 01 | [7 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 1/MAPA 6-7 A.H.S.R.
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 6 Y 7 DEL A.H. SANTA ROSA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE , PROVINCIA DE PIURA SNIP 306390
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRITO 26 OCTUBRE, PROV PIURA, DPARTAMENTO DE PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0 | Prioridad del Riesgo
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
|  | Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración |  |  |  | Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
|  | DNI: |  |  |  | Cargo:
Dependencia:

## ANEXO RO
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 01/12/2022
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | FA/RO-1/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | NO CONTAR CON LICENCIAS Y PERMISOS NORMATIVOS.
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PARALIZACIÓN DE TRABAJOS O RETRASO EN EL INICIO.
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | 1. TRÁMITES OPORTUNOS. 2. REPROGRAMACIÓN , COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR.

## ANEXO RP
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | FA/RP-1/2022
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | REMUNERACIONES OTORGADAS AL PERSONAL
|  |  |  | Causa N° 2 |  | INFORMALIDAD EN LAS CONTRATACIONES
|  |  |  | Causa N° 3 |  | PELIGROSIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PARALIZACION DE TRABAJOS O RETRASO EN EL INICIO DEL PROYECTO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | 1. PAGOS DE ACUERDO A LA LEY. 2. CONTRATACIONES FORMALES. 3. COORDINACION CON SUPERVISION, COMUNICARSE CON LA PNP EN CASO OCURRA ALGUN PELIGRO O INCIDENTE.

## ANEXO RI
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | R200103/FA
|  |  | Fecha |  | 2022-12-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | FA/RI-1/2021
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE FALTA DE MATERIAL EN CANTERA
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | AUMENTO DE DEMANDA
|  |  |  | Causa N° 2 |  | FALTA DE PROGRAMACION EN ADQUISICION DE MATERIAL
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.12 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | ENSAYOS DE CALIDAD
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | IMPLEMENTACIÓN DE ENSAYOS NECESARIOS CON LAS ESPECIFICACIONES SIMILARES O MEJORES QUE LAS IDENTIFICADAS EN EL EXPEDIENTE

## ANEXO 03
Anexo N° 03 | [10 empty] | Regresar
Formato para asignar los riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | FA/2022 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
|  | Fecha | 2022-12-01 |  |  |  | Ubicación Geográfica | DISTRIITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo |  |  | Entidad | Contratista
FA/RA-1/2022 | RIESGO DE QUE LAS COTAS PROPUESTAS NO SE AJUSTEN AL CAMPO DE TRABAJO. | MODERADA |  |  | X |  | VERIFICACIÓN CONSTANTE EN EL MOMENTO DE REPLANTEO Y SECCIONES PROPUESTAS; NUEVA TOMA DE PUNTOS. |  | X
FA/RB-1/2022 | RIESGO DE INUNDACIONES POR FALLA DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO. | BAJA PRIORIDAD |  |  |  | X | COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA RESPONSABLE PRESTADORA DEL SERVICIO; REPLANTEO DE LOS TRABAJOS. |  |  | X
FA/RC-1/2022 | RIESGO DE INTERFERENCIAS Y SERVICIOS EXISTENTES | ALTA PRIORIDAD |  |  | X |  | AUTORIZACIONES DE REUBICACIONES, REPLANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTES DE TRABAJO. |  | X
FA/RD-1/2022 | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PRESUPUESTO DE PLAN DE DESVIOS Y SEGURIDAD | MODERADA |  |  | X |  | DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL, IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL |  |  | X
FA/RD-2/2022 | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA | BAJA PRIORIDAD |  |  | X |  | MANTENIEMIENTO DE MAQUINARIA, ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN AMBIENTAL, CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD |  |  | X
FA/RE-1/2022 | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA | ALTA PRIORIDAD | X |  |  |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; PREVEER LA PROTECCIÓN EN LAS ZONAS MAS BAJAS O CON ANTECEDENTES DE INUNDACION FRENTE A LLUVIAS DE LAS ZONAS DE TRABAJO.ACELERAR ACTIVIDADES, REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR FACTORES EXTERNOS (NATURALES) |  |  | X
OH/RF-1/2022 | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO | MODERADA |  |  | X |  | SUPERVISION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESVIO Y SEÑALIZACIÓN DE TRABAJOS. |  |  | X
OH/RG-1/2022 | ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS | ALTA PRIORIDAD |  |  |  | X | SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA , PROCESOS ADECUADOS, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD,COORDINACIÒN CON ASEGURADORA. |  |  | X
FA/RH-1/2022 | RIESGO VINCULADO AL CONTROL DE CALIDAD | ALTA PRIORIDAD |  |  | X |  | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD. SUPERVISION Y MONITOREO CONSTANTE DE LA EJECUCION DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, EN COORDINACION CON SUPERVISOR. |  |  | X
OH/RO-1/2020 | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS. | MODERADA |  |  | X |  | TRÁMITES OPORTUNOS. REPROGRAMACIÓN , COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR. |  |  | X
OH/RP-1/2020 | RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS | MODERADA |  |  | X |  | PAGOS DE ACUERDO A LA LEY, CONTRATACIONES FORMALES, COORDINACION CON SUPERVISION, COMUNICARSE CON LA PNP EN CASO OCURRA ALGUN PELIGRO O INCIDENTE. |  |  | X
FA/RI-1/2021 | RIESGO DE FALTA DE MATERIAL EN CANTERA | MODERADA |  |  | X |  | IMPLEMENTACIÓN DE ENSAYOS NECESARIOS CON LAS ESPECIFICACIONES SIMILARES O MEJORES QUE LAS IDENTIFICADAS EN EL EXPEDIENTE |  | X
26RH-10/2018 | RIESGO VINCULADO A CONTROL DE CALIDAD | MODERADA |  |  |  | X | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD. SUPERVISION Y MONITOREO CONSTANTE DE LA EJECUCION DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, EN COORDINACION CON SUPERVISOR. |  |  | X

## CODIGO DE RIESGO.
GESTION DE RIESGOS - CODIGOS
1
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"
NUMERO DEL PROYECTO: |  |  | R200103/FA
|  | ASIGNACIÓN DE NÚMERO CORRELATIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO. |  |  | R200103/FA
CODIGO | RIESGOS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO |  |  |  |  | SE CONSIDERA
FA/RD-1/2022 | RIESGO DE QUE LAS COTAS PROPUESTAS NO SE AJUSTEN AL CAMPO DE TRABAJO. |  |  |  |  | X
FA/RB-1/2022 | RIESGO DE INUNDACIONES POR FALLA DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO. |  |  |  |  | X
FA/RC-1/2022 | RIESGO DE INTERFERENCIAS Y SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  |  | X
FA/RD-1/2022 | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PRESUPUESTO DE PLAN DE DESVIOS Y SEGURIDAD |  |  |  |  | X
FA/RD-2/2022 | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA |  |  |  |  | X
FA/RE-1/2022 | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA |  |  |  |  | X
OH/RF-1/2022 | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO |  |  |  |  | X
OH/RG-1/2022 | ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS |  |  |  |  | X
FA/RH-1/2022 | RIESGO VINCULADO AL CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  | X
OH/RO-1/2021 | RIESGOS DE OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS |  |  |  |  | X
OH/RP-1/2021 | RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR BANDALISMO Y/O GREMIOS |  |  |  |  | X
FA/RI-1/2021 | RIESGO DE FALTA DE MATERIAL EN CANTERA |  |  |  |  | X

## Hoja1 (hidden)
CODIGO | RIESGOS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO | SE CONSIDERA
26RA-1/2017 | RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO | X
26RB-2/2017 | RIESGO DE CONSTRUCCIÓN, SOBRE COSTOS Y PLAZOS. | X
26RC-3/2017 | RIESGO DE INTERFERENCIAS/SERVICIO AFECTADOS | X
26RD-4/2017 | RIESGO AMBIENTAL | X
26RE-5/2017 | RIESGO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO | X
26RF-6/2017 | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS. | X
26RG-7/2017 | RIESGO VINCULADO AL CONTROL DE CALIDAD | X