## Sheet1
CRONOGRAMA VALORIZADO
OBRA | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4
01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 33773.41
01.01 | CARTEL DE OBRA | und | 1 | 1950.85 | 1950.85 | 100% | 1950.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1950.85
01.02 | ALQUILER DE LOCAL P/OFICINA Y ALMACEN | mes | 4 | 1000 | 4000 | 25% | 1000 | 25% | 1000 | 25% | 1000 | 25% | 1000 | 4000
01.03 | DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 4 | 2320.64 | 9282.56 | 25% | 2320.64 | 25% | 2320.64 | 25% | 2320.64 | 25% | 2320.64 | 9282.56
01.04 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES | mes | 4 | 760 | 3040 | 25% | 760 | 25% | 760 | 25% | 760 | 25% | 760 | 3040
01.05 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 1 | 15500 | 15500 | 50% | 7750 | 50% | 7750 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15500
02 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 30277.5272 | [8 empty] | 0
02.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO INICIAL | m2 | 4388.22 | 2.66 | 11672.6652 | 100% | 11672.6652 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11672.6652
02.02 | DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO | m3 | 67.84 | 163.29 | 11077.5936 | 100% | 11077.5936 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11077.5936
02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 88.19 | 26.14 | 2305.2866 | 100% | 2305.2866 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2305.2866
02.04 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | m2 | 4388.22 | 1.19 | 5221.9818 | 100% | 5221.9818 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5221.9818
03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 119906.9619 | [8 empty] | 0
03.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 277.59 | 9.49 | 2634.3291 | 100% | 2634.3291 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2634.3291
03.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 277.59 | 31.24 | 8671.9116 | 100% | 8671.9116 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8671.9116
03.03 | RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO | m3 | 258.17 | 86.87 | 22427.2279 | 100% | 22427.2279 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 22427.2279
03.04 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE | m2 | 4388.22 | 10.79 | 47348.8938 | 100% | 47348.8938 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 47348.8938
03.05 | CONFORMACION DE CAPA DE SUB BASE CON EQUIPO | m3 | 438.82 | 35.39 | 15529.8398 | 83% | 12889.767 | 17% | 2640.0728 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15529.8398
03.06 | CONFORMACION DE CAPA DE BASE CON EQUIPO | m3 | 658.23 | 35.39 | 23294.7597 | 70% | 16306.3318 | 30% | 6988.4279 | 0% | 0 | 0% | 0 | 23294.7597
04 | SARDINELES |  |  |  | 122126.8979 | [8 empty] | 0
04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 4222.503 | [8 empty] | 0
04.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL | m3 | 55.68 | 44.47 | 2476.0896 | 0% | 0 | 100% | 2476.0896 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2476.0896
04.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 66.81 | 26.14 | 1746.4134 | 0% | 0 | 100% | 1746.4134 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1746.4134
04.02 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 117904.3949 | [8 empty] | 0
04.02.01 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 3476.11 | 6.89 | 23950.3979 | 0% | 0 | 100% | 23950.3979 | 0% | 0 | 0% | 0 | 23950.3979
04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES | m2 | 661.79 | 53.73 | 35557.9767 | 0% | 0 | 100% | 35557.9767 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35557.9767
04.02.03 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 | m3 | 99.64 | 555.82 | 55381.9048 | 0% | 0 | 100% | 55381.9048 | 0% | 0 | 0% | 0 | 55381.9048
04.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 57.15 | 3.85 | 220.0275 | 0% | 0 | 100% | 220.0275 | 0% | 0 | 0% | 0 | 220.0275
04.02.05 | JUNTAS DE DILATACION | m | 317.51 | 8.8 | 2794.088 | 0% | 0 | 100% | 2794.088 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2794.088
05 | BANCAS DE CONCRETO |  |  |  | 88467.7283 | [8 empty] | 0
05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3901.9095 | [8 empty] | 0
05.03.01 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS | m3 | 16.99 | 44.47 | 755.5453 | 0% | 0 | 100% | 755.5453 | 0% | 0 | 0% | 0 | 755.5453
05.03.02 | RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO E=0.15M | m2 | 42.48 | 61.52 | 2613.3696 | 0% | 0 | 100% | 2613.3696 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2613.3696
05.03.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 20.39 | 26.14 | 532.9946 | 0% | 0 | 100% | 532.9946 | 0% | 0 | 0% | 0 | 532.9946
05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 84565.8188 | [8 empty] | 0
05.02.01 | CIMIENTOS PARA BANCAS | m3 | 16.99 | 442.58 | 7519.4342 | 0% | 0 | 71% | 5338.7983 | 29% | 2180.6359 | 0% | 0 | 7519.4342
05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS | m2 | 237.61 | 53.73 | 12766.7853 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 12766.7853 | 0% | 0 | 12766.7853
05.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 1170.74 | 6.89 | 8066.3986 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8066.3986 | 0% | 0 | 8066.3986
05.02.04 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 | m3 | 15.34 | 555.82 | 8526.2788 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8526.2788 | 0% | 0 | 8526.2788
05.02.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 290.45 | 3.85 | 1118.2325 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1118.2325 | 0% | 0 | 1118.2325
05.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FºNº RED. 2" | und | 148 | 125.87 | 18628.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18628.76 | 0% | 0 | 18628.76
05.02.07 | REVESTIMIENTODE GRANITO LAVADO | m2 | 147.06 | 189.99 | 27939.9294 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 27939.9294 | 0% | 0 | 27939.9294
06 | PERGOLAS |  |  |  | 383300 | [8 empty] | 0
06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS | und | 69 | 4200 | 289800 | 0% | 0 | 40% | 115920 | 30% | 86940 | 30% | 86940 | 289800
06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS CENTRALES | und | 11 | 8500 | 93500 | 0% | 0 | 40% | 37400 | 30% | 28050 | 30% | 28050 | 93500
07 | VEREDAS |  |  |  | 139774.8381 | [8 empty] | 0
07.01 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 82706.054 | [8 empty] | 0
07.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y RAMPAS | m2 | 395.52 | 53.73 | 21251.2896 | 0% | 0 | 43% | 9138.0545 | 57% | 12113.2351 | 0% | 0 | 21251.2896
07.01.02 | CONCRETO f'c=175Kg/cm2 | m3 | 104.73 | 518.83 | 54337.0659 | 0% | 0 | 40% | 21734.8264 | 60% | 32602.2395 | 0% | 0 | 54337.0659
07.01.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1018.81 | 3.85 | 3922.4185 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3922.4185 | 0% | 0 | 3922.4185
07.01.04 | JUNTAS DE DILATACION | m | 363.1 | 8.8 | 3195.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3195.28 | 0% | 0 | 3195.28
07.02 | UÑAS EN VEREDAS |  |  |  | 57068.7841 | [8 empty] | 0
07.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA VEREDAS | m3 | 93.27 | 44.47 | 4147.7169 | 0% | 0 | 100% | 4147.7169 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4147.7169
07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE U{AS DE VEREDAS | m2 | 375.84 | 53.73 | 20193.8832 | 0% | 0 | 100% | 20193.8832 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20193.8832
07.02.03 | CONCRETO f'c=175Kg/cm2 | m3 | 57.44 | 518.83 | 29801.5952 | 0% | 0 | 100% | 29801.5952 | 0% | 0 | 0% | 0 | 29801.5952
07.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 111.92 | 26.14 | 2925.5888 | 0% | 0 | 100% | 2925.5888 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2925.5888
08 | PISOS |  |  |  | 320300.1656 | [8 empty] | 0
08.01 | PISO DE CONCRETO |  |  |  | 79495.999 | [8 empty] | 0
08.01.01 | EXCAVACION DE UÑAS | m3 | 417.04 | 44.47 | 18545.7688 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18545.7688 | 0% | 0 | 18545.7688
08.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS | m2 | 91.06 | 53.73 | 4892.6538 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4892.6538 | 0% | 0 | 4892.6538
08.01.03 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 | m3 | 87.22 | 555.82 | 48478.6204 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 48478.6204 | 0% | 0 | 48478.6204
08.01.04 | JUNTAS DE DILATACION | m | 607.04 | 8.8 | 5341.952 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5341.952 | 0% | 0 | 5341.952
08.01.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 581.04 | 3.85 | 2237.004 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2237.004 | 0% | 0 | 2237.004
08.02 | PISO DE ADOQUIN |  |  |  | 95302.0608 | [8 empty] | 0
06.02.01 | CAMA DE ARENA | m2 | 1049.12 | 8.85 | 9284.712 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 9284.712 | 0% | 0 | 9284.712
06.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN GRIS | m2 | 1049.12 | 77.92 | 81747.4304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 49048.4582 | 40% | 32698.9722 | 81747.4304
06.02.03 | SELLADO CON ARENA FINA | m2 | 1049.12 | 4.07 | 4269.9184 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4269.9184 | 4269.9184
08.03 | PISO DE CAUCHO |  |  |  | 145502.1058 | [8 empty] | 0
06.03.01 | EXCAVACION DE UÑAS | m3 | 171.08 | 44.47 | 7607.9276 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 7607.9276 | 0% | 0 | 7607.9276
06.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS | m2 | 29.88 | 53.73 | 1605.4524 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80% | 1284.3619 | 20% | 321.0905 | 1605.4524
06.03.03 | CONCRETO f'c=175Kg/cm2 | m3 | 123.42 | 518.83 | 64033.9986 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 64033.9986 | 64033.9986
06.03.04 | JUNTAS DE DILATACION | m | 249.02 | 8.8 | 2191.376 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2191.376 | 2191.376
06.03.05 | PISO DE CAUCHO | m2 | 730.74 | 95.88 | 70063.3512 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 70063.3512 | 70063.3512
08 | JARDINERA |  |  |  | 82648.9518 | [8 empty] | 0
07.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO H= 0.20 M | m2 | 815.87 | 60.64 | 49474.3568 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 49474.3568 | 49474.3568
07.02 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRASS | m2 | 815.87 | 18.5 | 15093.595 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 15093.595 | 15093.595
07.03 | SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y/O PLANTAS ORNAMENTALES | und | 147 | 123 | 18081 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18081 | 18081
09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS |  |  |  | 167711.88 | [8 empty] | 0
08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS | glb | 1 | 167711.88 | 167711.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 167711.88 | 167711.88
10 | TACHOS DE BASURA |  |  |  | 25105.963 | [8 empty] | 0
10.01 | EXCAVACION DE CIMIENTOS | m3 | 1.06 | 44.47 | 47.1382 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 47.1382 | 47.1382
10.02 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175Kg/cm2 | m3 | 1.06 | 303 | 321.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 321.18 | 321.18
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHO DE BASURA INCLUY. PINTURA | und | 33 | 748.58 | 24703.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 24703.14 | 24703.14
10.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 1.32 | 26.14 | 34.5048 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 34.5048 | 34.5048
11 | PINTURAS |  |  |  | 57662.0136 | [8 empty] | 0
09.01 | PINTURA EN VEREDAS | m2 | 353.89 | 65.84 | 23300.1176 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 23300.1176 | 23300.1176
09.02 | PINTURA EN SARDINELES | m2 | 521.9 | 65.84 | 34361.896 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 34361.896 | 34361.896
12 | ILUMINACION |  |  |  | 777496.0399 | [8 empty] | 0
10.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS DE POSTE | m3 | 131.83 | 44.47 | 5862.4801 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5862.4801 | 0% | 0 | 5862.4801
10.02 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 | m3 | 131.83 | 555.82 | 73273.7506 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 36636.8753 | 50% | 36636.8753 | 73273.7506
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | und | 127 | 1325.65 | 168357.55 | 0% | 0 | 25% | 42089.3875 | 25% | 42089.3875 | 50% | 84178.775 | 168357.55
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS | und | 127 | 4139.33 | 525694.91 | 0% | 0 | 25% | 131423.7275 | 25% | 131423.7275 | 50% | 262847.455 | 525694.91
10.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 164.78 | 26.14 | 4307.3492 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4307.3492 | 0% | 0 | 4307.3492
13 | CISTERNA |  |  |  | 18491.1975 | [8 empty] | 0
13.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1888.4969 | [8 empty] | 0
13.01.01 | EXCAVACION PARA CISTERNA SUBTERRANEA | m3 | 22.85 | 38.17 | 872.1845 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 872.1845 | 0% | 0 | 872.1845
13.01.02 | CAMA DE HORMIGON | m3 | 8.16 | 32.83 | 267.8928 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 267.8928 | 0% | 0 | 267.8928
13.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 27.42 | 26.14 | 716.7588 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 716.7588 | 0% | 0 | 716.7588
13.01.04 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | m2 | 8.16 | 3.88 | 31.6608 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 31.6608 | 0% | 0 | 31.6608
13.01.05 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 431.8272 | [8 empty] | 0
13.01.06 | SOLADO 1:12 E=0.10 PARA CIMIENTOS | m2 | 8.16 | 52.92 | 431.8272 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 431.8272 | 0% | 0 | 431.8272
13.01.07 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 15170.8734 | [8 empty] | 0
13.01.08 | CONCRETO PARA CISTERNA SUBTERRANEA | m3 | 7.98 | 618.93 | 4939.0614 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 2469.5307 | 50% | 2469.5307 | 4939.0614
13.01.09 | ENCONFRADO DE CISTERNA | m2 | 54.56 | 50.65 | 2763.464 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2763.464 | 0% | 0 | 2763.464
13.01.10 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNA | m2 | 39.88 | 54.6 | 2177.448 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2177.448 | 2177.448
13.01.11 | ACERO CORRUGADO | kg | 540 | 5.98 | 3229.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3229.2 | 0% | 0 | 3229.2
13.01.12 | PRUEBA HIDRAULICA | glb | 1 | 331.86 | 331.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 331.86 | 331.86
13.01.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA 1HP INC.ACCESORIOS | und | 1 | 1379.84 | 1379.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1379.84 | 0% | 0 | 1379.84
13.01.14 | CASETA DE CONCRETO Y REJA METÁLICA | und | 1 | 350 | 350 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 350 | 0% | 0 | 350
13.02 | INSTLACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 0
13.02.01 | CONEXIÓN ELECTRICA CISTERNA | und | 1 | 1000 | 1000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1000 | 1000
14 | INSTLACIONES SANITARIAS |  |  |  | 10954 | [8 empty] | 0
14.01 | TUBERIA PVC 1/2" | m | 707.72 | 12.75 | 9023.43 | 0% | 0 | 100% | 9023.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9023.43
14.02 | CODO PVC 90° 1/2" | und | 12 | 5.86 | 70.32 | 0% | 0 | 100% | 70.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70.32
14.03 | TEE PVC 90° 1/2" | und | 27 | 12.75 | 344.25 | 0% | 0 | 100% | 344.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 344.25
14.04 | LLAVE DE RIEGO | und | 20 | 70 | 1400 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1400 | 1400
14.05 | LLAVE DE CONTRO | und | 4 | 29 | 116 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 116 | 116
15 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 23490.76 | [8 empty] | 0
11.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | 1 | 7072.92 | 7072.92 | 25% | 1768.23 | 25% | 1768.23 | 25% | 1768.23 | 25% | 1768.23 | 7072.92
11.02 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 4 | 1800 | 7200 | 25% | 1800 | 25% | 1800 | 25% | 1800 | 25% | 1800 | 7200
11.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | mes | 4 | 1200 | 4800 | 25% | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 1200 | 4800
11.04 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO | mes | 4 | 1104.46 | 4417.84 | 25% | 1104.46 | 25% | 1104.46 | 25% | 1104.46 | 25% | 1104.46 | 4417.84
16 | MITIGACION DEL IMPACTOR AMBIENTAL |  |  |  | 6000 | [8 empty] | 0
16.01 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | glb | 1 | 6000 | 6000 | 25% | 1500 | 25% | 1500 | 25% | 1500 | 25% | 1500 | 6000
17 | VARIOS |  |  |  | 5854.7312 | [8 empty] | 0
17.01 | PLACA RECORDATORIA | und | 1 | 1755.65 | 1755.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1755.65 | 1755.65
17.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION | m | 4.8 | 616.28 | 2958.144 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2958.144 | 2958.144
17.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 4388.22 | 0.26 | 1140.9372 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1140.9372 | 1140.9372
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2413343.066 | 6.701% | 161710.1684 | 24.22% | 584412.2163 | 26.4% | 637057.1608 | 42.69% | 1030163.5204
| GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  |  | 241334.3066 |  | 16171.0168 |  | 58441.2216 |  | 63705.7161 |  | 103016.352
| UTILIDADES (10.00%) |  |  |  | 241334.3066 |  | 16171.0168 |  | 58441.2216 |  | 63705.7161 |  | 103016.352
| SUB TOTAL |  |  |  | 2896011.6792 |  | 194052.2021 |  | 701294.6596 |  | 764468.5929 |  | 1236196.2245
| I.G.V. (18.00%) |  |  |  | 521282.1023 |  | 34929.3964 |  | 126233.0387 |  | 137604.3467 |  | 222515.3204
| TOTAL |  |  |  | 3417293.7815 | 6.701% | 228981.5985 | 24.22% | 827527.6983 | 26.4% | 902072.9397 | 42.69% | 1458711.5449 | 3417293.7815
| AVANCE ACUMULADO |  |  |  |  | 6.701% |  | 30.92% |  | 57.31% |  | 100%